## 報告書
※所属部長検印の後､安全推進室へ提出
リスクアセスメント報告書 | [6 empty] | № 浦②―１ | [14 empty] | 部長検印 |  |  | 受付印
リ ス ク ア セ ス メ ン ト 対 象 現 場 | [7 empty] | 実 施 年 月 日 |  |  |  |  | 現 場 代 理 人 |  |  |  | 実 施 者
[13 empty] | 印 |  |  |  | 印
№ | 危 険 要 因 の 洗 い 出 し | [10 empty] | リスク見積り (現状） |  | リスク評価 (現状） | リ ス ク 低 減 対 策 |  |  |  |  | 対策後のリスク 見積り(予測） |  |  | 対策後のリスク 評価(予測） | 改善に当たり 考慮すべき事項 |  | 優先 順位
| 作 業 名 |  | 災 害 に 至 る プ ロ セ ス | [8 empty] | 可能性 | 重大性 | リスク レベル | [5 empty] | 可能性 | 重大性 |  | リスク レベル
|  |  | ～するとき |  | ～したので |  |  |  |  | ～(事故の型）になる
※ リスクの評価基準
| 災害の可能性 |  |  | 災害の重大性（けがの大きさ） |  |  |  |  | リスクレベル | [8 empty] | リスクへの対応
| （可能性ランク） | （記号） |  | （重大性ランク） |  | (記号） |  |  | （リスクの見積もり） |  | （リスクの評価（判定）） |  |  |  |  | (レベル) |  | (レベル) | （リスクへの対応）
| かなり起こる | × |  | 極めて重大 |  | × |  |  | ×× |  | 極めて大きい（受け入れ不可能） |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 受け入れ不可能なリスクであり、即座に他の方法へ回避する必要がある
| たまに起こる | △ |  | 重 大 |  | △ |  |  | ×△、△× |  | かなり大きい（受け入れ不可能） |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 受け入れ不可能なリスクであり、抜本的な対策を実施する必要がある
| 殆ど起こらない | ○ |  | 軽 微 |  | ○ |  |  | ○×、×○、△△ |  | 中程度 （受け入れ不可能） |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 受け入れ不可能なリスクであり、何らかの対策を実施する必要がある
| 【詳 細】 |  |  | 【詳 細】 |  |  |  |  | ○△、△○ |  | かなり小さい（許容可能） |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 許容可能なリスクであり、現時点では特に対策の必要がない(残留リスクあり）
| ３ヶ月に１回程度 | × |  | 休業１ヶ月以上・死亡 |  | × |  |  | ○○ |  | 極めて小さい（受け入れ可能） |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 受け入れ可能なリスクであり、対策の必要がない(残留リスクあり）
| ６ヶ月に１回程度 | △ |  | 通院・休業１ヶ月未満 |  | △
| 年に１回程度 | ○ |  | 微傷・軽打撲程度 |  | ○
安全Ａ０３－０１

## 記入詳細例
※所属部長検印の後､安全推進室へ提出
リスクアセスメント報告書 | [6 empty] | № 浦②―１ | [14 empty] | 部長検印 |  |  | 受付印
リ ス ク ア セ ス メ ン ト 対 象 現 場 | [7 empty] | 実 施 年 月 日 |  |  |  |  | 現 場 代 理 人 |  |  |  | 実 施 者
[13 empty] | 印 |  |  |  | 印
№ | 危 険 要 因 の 洗 い 出 し | [10 empty] | リスク見積り (現状） |  | リスク評価 (現状） | リ ス ク 低 減 対 策 |  |  |  |  | 対策後のリスク 見積り(予測） |  |  | 対策後のリスク 評価(予測） | 改善に当たり 考慮すべき事項 |  | 優先 順位
| 作 業 名 |  | 災 害 に 至 る プ ロ セ ス | [8 empty] | 可能性 | 重大性 | リスク レベル | [5 empty] | 可能性 | 重大性 |  | リスク レベル
|  |  | ～するとき |  | ～したので |  |  |  |  | ～(事故の型）になる
※ リスクの評価基準
| 災害の可能性 |  |  | 災害の重大性（けがの大きさ） |  |  |  |  | リスクレベル | [8 empty] | リスクへの対応
| （可能性ランク） | （記号） |  | （重大性ランク） |  | (記号） |  |  | （リスクの見積もり） |  | （リスクの評価（判定）） |  |  |  |  | (レベル) |  | (レベル) | （リスクへの対応）
| かなり起こる | × |  | 極めて重大 |  | × |  |  | ×× |  | 極めて大きい（受け入れ不可能） |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 受け入れ不可能なリスクであり、即座に他の方法へ回避する必要がある
| たまに起こる | △ |  | 重 大 |  | △ |  |  | ×△、△× |  | かなり大きい（受け入れ不可能） |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 受け入れ不可能なリスクであり、抜本的な対策を実施する必要がある
| 殆ど起こらない | ○ |  | 軽 微 |  | ○ |  |  | ○×、×○、△△ |  | 中程度 （受け入れ不可能） |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 受け入れ不可能なリスクであり、何らかの対策を実施する必要がある
| 【詳 細】 |  |  | 【詳 細】 |  |  |  |  | ○△、△○ |  | かなり小さい（許容可能） |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 許容可能なリスクであり、現時点では特に対策の必要がない(残留リスクあり）
| ３ヶ月に１回程度 | × |  | 休業１ヶ月以上・死亡 |  | × |  |  | ○○ |  | 極めて小さい（受け入れ可能） |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 受け入れ可能なリスクであり、対策の必要がない(残留リスクあり）
| ６ヶ月に１回程度 | △ |  | 通院・休業１ヶ月未満 |  | △
| 年に１回程度 | ○ |  | 微傷・軽打撲程度 |  | ○
安全Ａ０３－０１

## 報告書説明用
※所属部長検印の後､安全推進室へ提出
リスクアセスメント報告書 | [6 empty] | № 浦②―１ | 浦②―１ |  |  | （現場毎の通し番号） | [11 empty] | 部長検印 |  |  | 受付印
リ ス ク ア セ ス メ ン ト 対 象 現 場 | [7 empty] | 実 施 年 月 日 | [5 empty] | 現 場 代 理 人 |  |  |  | 実 施 者
○○工事② | [7 empty] | 平成１８年 ８月 ２日 | [5 empty] | 現場代理人氏名 印 |  |  |  | 実施者氏名 印
№ | 危 険 要 因 の 洗 い 出 し | [11 empty] | リスク見積り (現状） |  | リスク評価 (現状） | リ ス ク 低 減 対 策 |  |  |  |  | 対策後のリスク 見積り(予測） |  |  | 対策後のリスク 評価(予測） | 改善に当たり 考慮すべき事項 |  | 優先 順位
| 作 業 名 |  | 災 害 に 至 る プ ロ セ ス | [9 empty] | 可能性 | 重大性 | リスク レベル | [5 empty] | 可能性 | 重大性 |  | リスク レベル
|  |  | ～するとき |  | ～したので |  |  |  |  | ～(事故の型）になる
1 | ２階水平(つり棚)足場組立て |  | 手摺り部材の小運搬 中に |  | バランスを崩し |  |  |  |  | 墜落し、1階床に激突 する |  |  | × | × | 5 | ①足元を常に確認する |  |  |  |  | △
[16 empty] | ②運搬量を過大にしない |  |  |  |  | △ | ○ |  | 2 | ①②③を併用し リスクレベルを下げる |  | 1
[16 empty] | ③安全帯を使用する |  |  |  |  | ○
2 | 土地整理進入路築造 |  | バックホウが斜路を 走行中に |  | オペレーターが 目測を誤り |  |  |  |  | 法肩から転落し オペレーターがバック ホウの下敷きとなる |  |  | ○ | × | 3 | 誘導者を配置し、適正に誘導する |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 1 |  |  | 1
リスクレベルが３～５の場合に､リスク低減対策を実施。
リスク低減対策の後､１～２の評価となる。
☆ 本､報告書は着手前・作業方法等を新規に採用、又は変更するとき等、工事内容の変化に応じて提出する。
※ リスクの評価基準
| 災害の可能性 |  |  | 災害の重大性（けがの大きさ） |  |  |  |  | リスクレベル | [9 empty] | リスクへの対応
| （可能性ランク） | （記号） |  | （重大性ランク） |  | (記号） |  |  | （リスクの見積もり） |  |  | （リスクの評価（判定）） |  |  |  |  | (レベル) |  | (レベル) | （リスクへの対応）
| かなり起こる | × |  | 極めて重大 |  | × |  |  | ×× |  |  | 極めて大きい（受け入れ不可能） |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 受け入れ不可能なリスクであり、即座に他の方法へ回避する必要がある
| たまに起こる | △ |  | 重 大 |  | △ |  |  | ×△、△× |  |  | かなり大きい（受け入れ不可能） |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 受け入れ不可能なリスクであり、抜本的な対策を実施する必要がある
| 殆ど起こらない | ○ |  | 軽 微 |  | ○ |  |  | ○×、×○、△△ |  |  | 中程度 （受け入れ不可能） |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 受け入れ不可能なリスクであり、何らかの対策を実施する必要がある
| 【詳 細】 |  |  | 【詳 細】 |  |  |  |  | ○△、△○ |  |  | かなり小さい（許容可能） |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 許容可能なリスクであり、現時点では特に対策の必要がない(残留リスクあり）
| ３ヶ月に１回程度 | × |  | 休業１ヶ月以上・死亡 |  | × |  |  | ○○ |  |  | 極めて小さい（受け入れ可能） |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 受け入れ可能なリスクであり、対策の必要がない(残留リスクあり）
| ６ヶ月に１回程度 | △ |  | 休業通院１ヶ月未満 |  | △
| 年に１回程度 | ○ |  | 微傷・軽打撲程度 |  | ○