## Sheet1
安全書式フローチャート
＊太字は安全推進室、等社内提出 は労働基準監督署、等へ提出
着手前リスクアセスメント報告書
[19 empty] | 道路占有許可申請書 |  |  |  | 15～30日前までに道路管理者へ
現場安全衛生管理計画書
[18 empty] | 道路使用許可申請書 |  |  |  | 15～30日前までに警察署へ
受注工事把握表
[16 empty] | 建設工事計画届（地山の掘削、等） | [8 empty] | 作業14日前までに労基署へ
[15 empty] | 共同企業体代表者届（代表の場合） | [8 empty] | 工事着手14日前までに労基署へ
建設物、機械等設置・移転・変更届（型枠支保工・足場、等）
工事着手30日前までに労基署へ
施工体制台帳
安全書式フローチャート | [13 empty] | 就業管理及び安全衛生管理に関する誓約書
再下請通知書様式・再下請業者編成表
作業主任者選任報告
作業員名簿
は下請業者より提出してもらう
＊ 下請事業者には業者選定時における作業内容等の説明の前段として、必ず
現場安全衛生管理計画書、及び社内安全衛生規程等の説明をすること。
安全Ａ０５－０１
[7 empty] | 過積載の防止対策について | [10 empty] | 資材運搬事業者へ
[8 empty] | 事業開始報告（労働者10人以上） | [11 empty] | 遅滞なく労基署へ
＊統括安全衛生責任者を記載 （現場代理人の氏名、資格条件あり）
＊元方安全衛生管理者を記載 （現場補助員の氏名、資格条件あり）
＊店社安全衛生管理者を記載 （労働者20～50人の鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の
建築物の建設の仕事の場合に選任）
工事状況週間報告
[12 empty] | 事故報告書（火災、爆発、倒壊等の事故が発生した時） | [13 empty] | 遅滞なく労基署へ
[11 empty] | 労働者死傷病報告 | [7 empty] | 遅滞なく労基署へ
リスクアセスメント報告書（工事内容等に変更があった時）
新規入場者教育票
|  |  | 作業手順書 | [15 empty] | ａ日報（リスクアセスメント危険予知活動
・安全指示・作業指示及び安全巡視者記録）他
持込機械等使用届
|  |  | (過積載防止誓約書) | [15 empty] | 足場等作業前点検表
火気使用額
|  |  | 危険物・有害物持込使用届 | [13 empty] | ＊ 業者への指示内容は書類に残すこと。
(安全配慮義務の履行証拠を万一に備え残す)
有資格者台帳
送り出し教育実施報告書
㈱ ○○
下請業者選定・決定
新工事 担当者決定
着 手
竣 工