## 管理版
| 安全衛生管理システム |  |  |  | (工事安全関連手続き･書類整備一覧)
担当者（作業所長等） 決定
★官庁へ各種届出書、提出
＊事業開始届、他（労基署）
＊道路占有許可申請書、他
（道路管理者）
|  | ＊受注工事把握表（Ａ02-02）提出 → 安全推進室へ |  |  |  | ＊道路使用許可申請書、他
（警察署）
＊その他、消防署等
|  | ＊リスクアセスメント報告書（Ａ03-0１）提出 → 安全推進室へ |  |  |  | （Ａ05-01を参考に）
＊工事安全衛生計画書（Ａ０４-01）提出 → 安全推進室へ
★下請が入場する前に提出する書類
★関係請負人 （以下、下請という）
＊就業管理及び安全衛生管理に関する
[6 empty] | に当社の安全衛生管理等の説明 |  |  | 誓約書（Ａ08-02）
＊建設業法・雇用改善法等に基づく届出書
[6 empty] | を行い了承を得る |  |  | （全建統一様式による･施工体制台帳等）（Ａ09-02）
＊送り出し教育実施報告書（Ａ012-01）
[6 empty] | （対象は第一次下請） |  |  | ＊過積載防止誓約書（Ａ010-01）
＊その他、作業所長が指示した書類
[6 empty] | 店 社 | 作 業 所 長 | 下 請
＊新規入場者教育票
（Ｂ010-02）
＊作業手順書（下請の書式）
＊持込機械等使用届 ＊火気
★ 災害等 緊急事態発生時 | [7 empty] | ＊持込機械等使用届、他
＊施工体制台帳等、有資格者台帳、他
＊緊急事態対策要領（Ｋ04-01） | [7 empty] | （全建統一様式による）(Ａ09-02)
及び作業所緊急事態対応要領 | [7 empty] | ＊各種作業計画書
（Ｋ08-01）等により対応する | [6 empty] | ＊作業所の緊急事態発生時の
連絡体制図（Ｂ02-01）
＊ a日報（Ｂ011-01）
＊ヒヤリ・ハット報告書
（Ｂ015-01）
＊足場等作業前点検表（Ｂ012-01)
＊リスクアセスメント報告書
（Ａ03-01）
|  |  | ＊協力業者安全管理等評価表（Ｂ023-04） |  |  |  | ★工事内容等の変更時に提出
＊社内パトロール現場資料
|  |  | 作成後、担当部長に提出する |  |  |  | （Ｂ016-01）
＊パトロール結果
|  |  | ＊関係書類のまとめ・管理はISOに準ずる |  |  | 報告書 | ＊是正報告書（Ｂ017-01）
＊安全衛生指導書
＊改善報告書B（Ｂ021-01）
＊指導票
[6 empty] | (Ｂ018-02） | ＊改善報告書A（Ｂ019-01）
＊その他、作業日報 ・ 安全巡視記録 等 日常の書類
安全Ａ０１－０4
本一覧の他、安全衛生に関する対応は、関係法令の他、(株)○○安全衛生諸規程等による。 また、本システムは請負代金額 900万円以上の工事に適用する。 但し、900万円以下の工事であっても、高所作業及びクレーン等の重機作業がある工事については、着手前に現場安全衛生管理計画書・リスクアセスメント報告書を安全推進室に提出すること。
工事受注
作業所長が受注後早急に提出
★工事着手前社内安全衛生検討会
（例）（Ａ06-02）参照
＊参加者
・作業所長 ・担当部長
・衛生管理者 ・安全推進室長
作業所長が工事着手前に開催
作業所長が工事終了後、一ヶ月以内に提出
作業所長等が工事終了まで対応
作業所長が期限内に提出
作業所長等が工事着手前に実施
下請が入場前に提出
施工中における必須書類等