## Sheet1
工事着手前社内安全衛生検討会(例)
(安全衛生管理システム内の 社内検討会 開催参考資料)
１、開催時期 ： 工事着手前（関係請負人への説明等の前）に、担当者の説明準備が
整いしだい、出席者と打合せの上決定する。
２、出 席 者 ： 現場担当者・担当部長・安全推進室長・衛生管理者・他
３、資 料 ： 現場安全衛生管理計画書・作業計画書・リスクアセスメント報告書
その他安全衛生管理説明に必要な資料。
４、開催場所 ： 本社２階小会議室 、現場事務所 等。
５、説明内容 （例）
①地理的条件
予想される自然災害、道路の状態、近隣の施設および環境。
②工事の概要
③工法
④設置する仮設施設、稼動予定重機類、その他の機械器具類、有害物等。
⑤その他、安全衛生に関すること。 粉塵、騒音、公害等。
＊ 以上の各事項について、危険性と有害性等及び対策を説明する。
＊ 当該会議名は「○○工事 着手前社内安全衛生検討会」とされたい。
安全Ａ０６－０２